## Planilha1
Pilares | 5W |  |  |  |  | 2H
| O que? (What?) | Porque? (Why?) | Onde?(Where?) | Quem?(Who?) | Quando?(When?) | Como?(How?) | Quanto Custa?(How Much?)
Foco no cliente | Implementar o foco no cliente como um pilar central da cultura organizacional e das operações da empresa. | Para aumentar a satisfação do cliente, melhorar a lealdade, impulsionar o crescimento e garantir a diferenciação competitiva no mercado. | Em todos os departamentos da empresa. | Equipe de liderança (diretores e gerentes), com participação ativa de todos os colaboradores, especialmente da equipe de atendimento ao cliente. | Implementação gradual ao longo de 12 meses, com revisões trimestrais para avaliação de progresso. | Realizar treinamentos e workshops sobre a importância do foco no cliente. Criar canais de feedback e pesquisa para captar a voz do cliente. Promover iniciativas de empatia e reconhecimento para colaboradores que se destacam nesse aspecto. | 11000
Inovação | Desenvolver e implementar o comportamento de inovação de nossos colaboradores que incentive a criação de novas ideias e soluções que tragam melhorias e agreguem valor real aos clientes. | Fortalecer a cultura de inovação, aumentar a colaboração permitindo um ambiente descontraído que inspire a troca livre de ideias. | Emplementado em todos os departamentos da VisionLar. | Todos os departamentos da empresa. | Lançamento do programa em janeiro do próximo ano, com revisões trimestrais e avaliação de resultados ao final de cada ciclo de 12 meses. | Através de um portal de ideias interno onde colaboradores submetem propostas, seguido por avaliações e testes-piloto das iniciativas mais promissoras. Workshops e sessões de brainstorming serão realizados trimestralmente para estimular a participação. | 25000
Sustentabilidade | Garantir que os colaboradores adotem práticas ecológicas que possam beneficiar a empresa e impactar positivamente a sociedade. | Promover a concientização e a reponsabilidade ambiental entre os colaboradores, incentivando praticas sustentáveis | Durante reuniões internas e eventos corporativos realizados em espaços descontraídos, como salas colaborativas e áreas externas. | Todos os colaboradores da empresa, independentemente do cargo ou setor. | Atividades e interações realizadas mensalmente, preferencialmente ao final de cada mês. | Realização de reuniões lúdicas com dinâmicas interativas, jogos e atividades que promovam a sustentabilidade de forma prática e divertida.Promoção de cursos e workshops didáticos sobre sustentabilidade e boas práticas.Criação de campanhas internas com desafios sustentáveis, como redução de consumo de energia e reciclagem no ambiente de trabalho. | 23000