## Riscos Macroprocesso
Descrição | Risco Inerente
| Impacto | Probabilidade | Nível de Risco | Risco | IMPACTO |  | PROBABILIDADE
Inovação tecnológica: Dependência de novas tecnologias pode causar falhas inesperadas e dificuldades de adaptação. | 8 | 5 | 40 | Alto | Muito baixo | 1 | Muito baixa | 1
[5 empty] | Baixo | 2 | Baixa | 2
Mapas Inteligentes: Problemas de privacidade e possíveis erros nos dados podem comprometer a precisão das informações. | 10 | 8 | 80 | Extremo | Médio | 5 | Média | 5
[5 empty] | Alto | 8 | Alta | 8
Foco na experiência do usuário: Pode despriorizar questões técnicas importantes, como segurança e escalabilidade. | 5 | 5 | 25 | Médio | Muito alto | 10 | Muito alta | 10
Falta de profissionais experientes: Pode levar a erros, retrabalhos e impacto negativo na qualidade e eficiência. | 8 | 10 | 80 | Extremo
Falta de Reputação: Dificulta a atração de clientes e investidores, afetando a confiança no produto ou serviço. | 10 | 2 | 20 | Médio
Equipe Pequena: Sobrecarga de trabalho, resposta lenta a desafios, falta de habilidades diversas e dificuldade em escalar para atender à demanda crescente, impactando a eficiência e o sucesso do projeto. | 10 | 5 | 50 | Alto
Note on D3: Avaliar o impacto do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escalas de Impacto e Probabilidade".
Note on D4: Avaliar o impacto do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escalas de Impacto e Probabilidade".
Note on E4: Avaliar o impacto do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escalas de Impacto e Probabilidade".
Note on F4: Risco considerado independente dos controles. Calculado automaticamente = Impacto x Probabilidade [1 a 100]

## Escalas Impacto e Probabilidade (hidden)
Escala de Impactos |  |  | Escala de Probabilidades
Magnitude | Descrição | I | Magnitude | Descrição | I
Muito baixo | Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interassadas (clientes internos/externos, beneficiários). | 1 | Muito baixa | Evento improvável de ocorrer. Excepcionalmente poderá até ocorrer, porém não há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade. | 1
Baixo | Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos pequenos nos objetivos. | 2 | Baixa | Evento raro de ocorrer. O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos ou informações que indicam essa possibilidade. | 2
Médio | Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis. | 5 | Média | Evento possível de ocorrer. Há elementos e/ou informações que indicam moderadamente essa possibilidade. | 5
Alto | Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos. | 8 | Alta | Evento provável de ocorrer. É esperado que o evento ocorra, pois os elementos e as informações disponíveis indicam de forma consistente essa possibilidade. | 8
Muito alto | Paralisação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos irreversíveis/catastróficos nos objetivos. | 10 | Muito alta | Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrerá, pois os elementos e informações disponíveis indicam claramente essa possibilidade. | 10
Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017. (adaptada) |  |  | Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017. (adaptada)